ЗАО ПГ «Промстрой»

ООО «КОРША»

Объект:          «Обустройство Сипшейского месторождения на период пробной эксплуатации. Приемо-сдаточный пункт»

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 10000 м3 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ППР

Истоки 2014 г.

ЗАО ПГ «Промстрой»

ЗАО ПГ «Промстрой»

СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПТО

Ливер С.В.

ООО «КОРША»                                                                          ЗАО ПГ «ПРОМСТРОЙ»

«      »	                            2014 г

Объект: «Обустройство Сипшейского месторождения на период пробной эксплуатации»

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 10000 м3 ХРАНЕНИЯ НЕФТИ.

Истоки 2014

| Лист ознакомления подрядных организаций с ППР |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность | Дата, подпись |

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Технология монтажа. |
| 2 | Монтажные приспособления. |
| 3 | Журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных работ. |
| 4 | Методика выполнения контрольных замеров. |

Содержание

Лист согласования ППР ………………………………………………………..........................2

Лист ознакомления с ППР.……………………………………………………..........................3

Состав проекта………………………………………………………………………………..…3

Содержание….…………………………………….………………………………………….…4

1.	Область применения…….…………………………….…………………………..……5

2.	Характеристика объекта и условия осуществления строительства…………………5

2.1	Общие сведения об объекте……………………………………………........................5

2.2	Характеристика объекта………………………………………………...................…...5

3.	Основные решения по организации строительства…………………..........................7

4.	Подготовительные работы……………………………………………………………...8

4.1	Потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах…10

4.2	Состав бригады………………………………………………………………………….10

5.	Работы основного периода……………………………………………………………..10

5.1	Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы…………………………………..11

5.2	Монтаж днища…………………………………………………………………………..12

5.3	Монтаж стенки…………………………………………………………………………..13

5.4	Сварка уторного шва……………………………………………………………………15

5.6	Монтаж шахтной лестницы…………………………………………………………….16

5.7	Монтаж люков и патрубков…………………………………………………………….16

5.8	Гидроиспытания резервуара……………………………………………………………16

5.9	Антикоррозионная защита строительных конструкций...……………………………17

6.	Контроль качества………………………………………………………………………18

7.	Организация труда………………………………………………………………………19

8.	Строй генплан……………………………………………………………………………20

9.	Меры безопасности при проведении строительно-монтажных работ и охране труда..22

10.	Пожарная безопасность…………………………………………………………………49

11.	Охрана окружающей среды…………………………………………………………….55

12.	Нормативные документы……………………………………………………………….61

Приложения………………………………………………………………………………………64

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Требования настоящего проекта производства работ (далее - ППР) распространяются на

организацию, производство, контроль и приёмку основных работ при монтаже стального цилиндрического резервуара емк. 10000 м3, объекта «Обустройство Сипшейского нефтегазового месторождения на период пробной эксплуатации» (далее - Объект).

1.2.	В качестве исходных данных для разработки настоящего ППР были использованы:

—	рабочая документация 12000-П\11-КМ9 ( ЗАО «ПРОЕКТ»);

—	сведения о количестве и типах намечаемых к использованию машин, механизмов и рабочих кадрах по профессиям;

—	сведения об условиях безопасного производства работ и охране окружающей среды.

1.3.	Принятые в ППР технические решения соответствуют рабочему проекту, техническим регламентам РФ и отраслевым руководящим документам действующими на момент разработки ППР, обеспечивают безопасные условия производства работ, исключают нанесение ущерба окружающей природной среде, обеспечивают пожара и взрывобезопасность, надлежащее качество работ и эффективное использование всех видов ресурсов. Технология и организация работ, представленные в настоящем ППР, направлены на повышение качества строительства, надежности и безопасности, снижение воздействия на природную среду.

1.6.	При возникновении отступлений от требований ППР и (или) возникновении ситуаций, делающих невозможным соблюдение требований ППР, лица, ответственные за производство работ, обязаны немедленно поставить об этом в известность генподрядчика и разработчика ППР.

1.7.	Не допускаются отступления от решений ППР без письменного согласования с разработчиком ППР и заказчиком. Запрещается осуществление работ без проекта производства работ (СНиП 3.01.01-85*, п.3.2).

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1.	Общие сведения об объекте

Наименование объекта строительства - «Обустройство Сипшейского нефтегазового месторождения на период пробной эксплуатации».

Заказчик: ООО «КОРША».

Генподрядчик: ЗАО ПГ «Промстрой»

2.2.	Местонахождение объекта

В административном отношении район проектирования расположен на Сипшейском месторождении в

Ближайшие населенные пункты от объектов проектирования расположены: г. Гулино - в 25 км на юго-восток.

По физико-географическому районированию ммимммммм провинции.

В гидрографическом отношении территория проектирования является частью придолинного комплекса р.Пурпе.

В геологическом отношении отложения горизонтов до исследуемой глубины сложены песками пылеватыми, мелкими, средней крупности, супесями и суглинками. Залегание слоев

преимущественно горизонтальное. Все слои выдержаны по мощности. Мощность инженерно-геологических элементов, распространение их в плане и по глубине более подробно показаны на инженерно-геологических разрезах (размещение разрезов см. по соответствующим площадкам). Район работ находится на землях лесного фонда Губкинского лесничества, Губкинского участкового лесничества.

Действующие техногенные объекты в настоящее время отсутствуют на месторождении. Территория расположения проектируемых объектов покрыта моховой растительностью и смешанным лесом (береза, ель, лиственница). Абсолютные отметки по всей территории изысканий изменяются от 12.44 м до 45.56 м.

Объекты проектирования расположены в зоне лесотундры. Территория является частью придолинного комплекса р. Пурпе.

Согласно классификации климатического районирования для строительства (СНиП 23-01¬99*), территория относится к I климатическому району, подрайон 1Г. Климатическая характеристика района приведена по данным метеостанции. Пурпе и в дополнение метеостанции. Губкинский

Климат территории резко континентальный и суровый.

Самый холодный месяц в году - январь. Переходные сезоны очень короткие, особенно весна. Быстро повышается температура и исчезает снежный покров. Повышение температуры воздуха весной часто прерывается резкими похолоданиями, вызываемыми вторжениями арктических масс воздуха.

Абсолютная минимальная температура воздуха, -60 °С. Абсолютная максимальная температура воздуха, 35 °С.

Число дней со снежным покровом - 222. По метеостанции Губкинский: средняя за зиму высота снежного покрова - 76 см, максимальная 108 см, минимальная 51 см.

Годовое количество осадков - 546 мм.

Число дней с осадками различной величины за год:

>0,1 мм - 203;

>5,0 мм - 139.

Среднегодовая скорость ветра - 3,6 м/сек.

Преобладающие ветры юго-западного направления.

3. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Генподрядчик на основе договора подряда на строительство заключает с подрядчиком договор на выполнение отдельных видов и комплексов работ для обеспечения ввода в действие объекта строительства в установленные сроки.

Каждый подрядчик по строительству несет ответственность за весь комплекс выполняемых объемов строительно-монтажных работ в соответствии с положениями заключенного с ним договора подряда, в том числе и за качество всех строительно-монтажных работ, выполненных его субподрядчиками. Требования к качеству работ, выполняемых каждым подрядчиком по строительству, должны быть определены и особо оговорены в качестве обязательного положения в договоре с каждым подрядчиком по строительству.

Генподрядчик обязан:

-	обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ для производства субподрядчиком последующего комплекса работ; передать субподрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию в части выполняемых им работ; обеспечить своевременное открытие и непрерывность финансирования работ; принять законченные виды и комплексы работ и произвести оплату выполненных в соответствии с планом и договорными обязательствами монтажных и специальных строительных работ;

-	осуществить комплектную передачу субподрядчику оборудования, материалов и изделий, поставка которых возложена на Генподрядчика или Заказчика (в соответствии с контрактом), в соответствии с графиками их поставки, строго увязанными со сроками выполнения строительно-монтажных работ и ввода в действие мощностей и объектов;

-	координировать деятельность субподрядчиков, участвующих в строительстве. Решения генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков производства строительно-монтажных работ, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

Технический надзор (Заказчик) участвует в комиссии по проведению входного контроля, осуществляет проверку поступающих материалов и оборудования на соответствие ПСД, осуществляет надзор за деятельностью служб качества Подрядчика по строительству и проверку результатов работы лабораторий контроля качества Подрядчика по строительству, с последующим осуществлением сплошного или выборочного контроля с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля в объеме, установленном НТД.

Подрядчик обязан выполнить по договору подряда отдельные виды и комплексы работ в установленные графиком производства монтажных и специальных строительных работ сроки согласно рабочим чертежам и в соответствии со строительными нормами и правилами; произвести индивидуальное испытание смонтированного им оборудования; принять участие в комплексном опробовании оборудования, сдаче рабочей комиссии законченных объектов строительства и обеспечить совместно с генподрядчиком и заказчиком ввод их в действие в установленные сроки.

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

До начала производства работ Генподрядчик приказами назначает:

-	руководителя службы контроля за качеством выполнения работ;

-	руководителей монтажных работ;

-	руководителя сварочных работ;

-	руководителя службы по охране труда и промбезопасности;

-	руководителя службы по охране окружающей среды.

Строительно-монтажная площадка должна быть подготовлена до начала строительства Генподрядчиком:

-	Площадка вокруг резервуара должна быть очищена от строительного мусора и посторонних предметов. Также должны быть выполнены дренажные системы (временных дорог), обеспечивающие полный водоотвод с территории строительной площадки, даже при интенсивном выпадении осадков.

-	На площадку строительства должны быть подведены временные дороги для заезда грузоподъемной техники и подачи конструкций резервуара. Временные дороги должны выполняться из условия уплотнения несущей способности грунта не менее 1,69МПа (ж/б плиты или из щебня 5=300 утрамбованного в 2 слоя до необходимой несущей способности).

-Возле резервуара должны быть организованы площадки для промежуточного складирования, укрупнения и подготовки к монтажу конструкций резервуара. Площадки должны быть выполнены из щебня 5=300 утрамбованного в 2 слоя до несущей способности грунта не менее 0,4МПа.

-	Неуказанные выше площади, в пределах каре, должны быть уплотнены до несущей способности не менее 0,25МПа.

-	Должна быть организована круговая дорога вокруг резервуара (ж/б плиты или из щебня 5=300 утрамбованного в 2 слоя до несущей способности грунта не менее 1,69МПа).

На протяжении всего строительства все площадки и дороги должны поддерживаться в указанном состоянии Генподрядчиком.

Исполнители обязаны изучить чертежи, проверить взаимную увязку размеров, координат, отметок.

Приемку фундамента под монтаж конструкций производить с составлением необходимых актов освидетельствования скрытых работ руководствуясь СниП 3.02.01-87.

При приемке основания и фундамента должны быть проверены:

-	правильность разбивки осей;

-	соответствие уклона основания проектному;

-	отметки поверхности основания и фундамента;

-	обеспечение отвода поверхностных вод от основания;

На площадке организовывается монтажный городок, на территории которого устанавливаются инвентарные помещения. Все помещения обеспечиваются электроэнергией. Отопление - электрическое. В бытовых помещениях вода - привозная. Питание рабочих организуется в

специализированной столовой, имеющих соответствующую лицензию. У бытового городка установить мусорный железный сварной бак объемом до 1куб.м и по мере наполнения вывозить отходы на утилизацию.

На монтажной площадке проложить кабель для обеспечения электроэнергией. Кабель проложить на низких опорах. В местах пересечения автодорог кабель защитить металлическими трубами.

От распределительных щитов до места производства работ выполнить кабельную разводку в объеме необходимом для проведения работ электропотребителей.

Монтажная организация обязана выполнять требования мероприятий по экологии соответствующих разделов ПОС и ППР.

Количество отходов от монтажа и сварки металлоконструкций составляет ~7% от веса РВС и равно 20,5х0,07=19,88тн. Упаковка от м/к РВС является контейнерами для их перевозки.

После освобождения от м/к упаковка должна быть вывезена на лицензированный полигон для утилизации или приемный пункт металлолома для переработки.

Также возле РВС установить мусорный железный бак объемом до 1куб.м для сбора огарков электродов, упаковочных коробок и т. д., организовать вывоз по мере наполнения на лицензированный полигон для утилизации.

Электрическое освещение строительной площадки и участков подразделяется на: рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ применять: лампы накаливания общего назначения, лампы накаливания прожекторные, лампы накаливания галогенные, лампы ртутные газоразрядные высокого давления, лампы ксеноновые, лампы натриевые высокого давления.

Эвакуационное освещение предусматривать в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное освещение обеспечивается внутри строящегося здания освещенность 0,5лк, вне здания - 0,2лк.

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

4.1. ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКЕ И МАТЕРИАЛАХ

| № п/п | Наименование, марка, ГОСТ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кран КС 55713-5 | 2 |
| 2 | Автоподъемник АГП-18 | 1 |
| 3 | Нивелир Berger, ГОСТ 10528-76 | 1 |
| 4 | Теодолит CX105, ГОСТ 10529-80 | 1 |
| 5 | Строп 4СК-5/5000 ГОСТ 25573-82 | 1 |
| 6 | Строп 2СК-10/4500 ГОСТ 25573-82 | 1 |
| 7 | Строп УСК1-8/3 500 | 1 |
| 8 | Строп СКП1-0,63/1000 ГОСТ 25573-82 | 2 |
| 9 | Строп СКП1-1,4/2000 ГОСТ25573-82 | 2 |
| 10 | Переносной источник сварочного тока Lincoln invertec V 270-SX | 4 |
| 11 | Выпрямитель сварочный ВД-320КС, Механизм подачи проволоки ПДГО-511 | 6 |
| 12 | Вспомогательный инструмент: шлифмашинка, щетка, молоток, шаблон сварщика УШС-3. Набор ВИК, кислородный резак, газоплазменная горелка, контактный термометр |  |

4.2. СОСТАВ БРИГАДЫ

| № п/п | Состав бригады | Кол-во чел. в одной бригаде |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машинист крана | 2 |
| 2 | Машинист подъемника | 1 |
| 3 | Стропальщик | 2 |
| 4 | Сварщик ручной электродуговой сварки | 4 |
| 5 | Сварщик механизированной сварки | 6 |
| 6 | Монтажник | 12 |
| 7 | Дефектоскопист | 1 |

5. РАБОТЫ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА

Производство строительно-монтажных работ разрешается только после оформления всех разрешительных документов.

Работы по строительству выполнять с соблюдением требований проекта 12222-П/11-КМ9 и данного ППР, и действующей нормативной документации.

Производство строительно-монтажных работ выполняется специализированными бригадами.

Общий перечень и последовательность выполнения работ:

•	погрузочно-разгрузочные работы;

•	монтаж днища резервуара;

•	монтаж стенки резервуара;

•	монтаж крыши резервуара;

•	монтаж шахтной лестницы, площадок и ограждений, люков и патрубков, трубопроводов пенотушения и пр.;

•	гидроиспытания резервуара.

5.1. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

Во избежание продольных перемещений во время движения груз следует крепить с обоих концов стопорными крюками. Стопорные крюки должны быть в натянутом положении.

При производстве погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, следует соблюдать ряд дополнительных требований:

крюки торцевых захватов должны иметь прокладки из мягкого материала типа капрон;

Площадки должны соответствовать следующим требованиям:

иметь удобные подъездные пути, проезды и места для прохода людей;

обеспечивать быстрое и безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и складских операций в любое время суток;

площадки складирования должны быть спланированы и утрамбованы; на площадках следует предусматривать уклоны не более 2° для отвода атмосферных и грунтовых вод.

Склады должны также отвечать требованиям сохранности труб и деталей, пожарной безопасности и охраны труда.

Не допускается складирование и хранение продукции в местах, подверженных затоплению водой.

Складирование деталей производится в заводской упаковке в один ярус на четырех обрезиненных деревянных подкладках из бруса 150х150 мм.

Технологическое оборудование железнодорожным транспортом доставляется на станцию разгрузки и далее трайлерами и автотранспортом доставляется на площадку подготовки оборудования к монтажу.

Конструкции технологического оборудования, элементы резервуарных конструкций перевозят на железнодорожных платформах и в полувагонах в специальных контейнерах или без них и закрепляют способами и средствами, исключающими их деформацию.

Разгрузка конструкций с железнодорожных платформ должна осуществляться на специально подготовленных площадках в соответствии с проектом производства погрузочно-разгрузочных работ. Площадки для складирования должны иметь ровную горизонтальную поверхность с твердым или земляным хорошо утрамбованным покрытием. Для отвода атмосферных осадков и талых вод должны быть предусмотрены уклоны до 3°. Сбрасывание конструкций при разгрузке запрещается.

При транспортировке элементов конструкций по автомобильным дорогам, открытым для общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом» (утвержденной приказом МВД СССР от 24 февраля 1977 г. № 53) и «Правил дорожного движения».

Складировать конструкции в зоне монтажа необходимо на заранее подготовленной площадке, соблюдая последующую очередность подачи их в монтаж.

При приемке и складировании конструкций в монтажной зоне проверяют комплектность поставки по комплектовочной ведомости, соответствие их проекту и требованиям настоящей инструкции.

Конструкции оборудования и резервуаров должны поставляться на монтажную площадку с рабочей документацией и сертификатами завода-изготовителя.

При хранении на открытом воздухе конструкции не должны соприкасаться с грунтом и на них не должна застаиваться вода.

5.2.	Монтаж днища.

Днище резервуара монтируется после приемки основания и фундамента и составления акта приемки основания под монтаж резервуара. К акту сдачи должны быть приложены сертификаты на использованные материалы и акты на скрытые работы, произведенные при строительстве фундамента. Приемка фундамента под монтаж металлоконструкций производится комиссией по акту.

Перед монтажом выполняется разметка фундамента для разворачивания рулона днища.

Сборку днища начинать с раскладки окраек в проектное положение с последующей сваркой стыков между ними на длине 200-250 мм в зоне расположения стенки. Вмятины на окрайках, в зоне расположения стенки, не допускаются.

Днище состоит из центральной части, монтируемой из 4-х полотнищ (из листов размером 1490х5990, сваренных на заводе) и сегментных окраек.

Предельные отклонения ширины полотнищ центральной части днища не должны превышать ±16мм. Полотнища не должны иметь угловых деформаций стыков более ±20мм на длине 1000мм.

Сварку монтажных соединений выполнять механизированной сваркой в среде защитного газа сварочной проволокой Св-08Г2С (сварные соединения выполнять по ГОСТ 14771-76). Допускается сварка ручная электродуговая электродами типа Э50А (сварные соединения выполнять по ГОСТ 5264-80). Допускаемое смещение кромок сварных соединений не более 1 мм. Угловатость стыковых соединений окраек днища допускается не более 3 мм на базе 200 мм.

Основной принцип монтажа рулонного днища заключается в следующем:

-	раскатывание рулона с частью полотнища днища, производится на основании резервуара;

-	раскатывание рулона производится при помощи тягового и тормозного тракторов;

-	после раскатывания на полотнище производится окончательное натаскивание полотнищ в проектное положение.

1.	Подать	рулон на днище, и установить его в положении 1 , при этом начальный участок полотнища должен быть прижат к днищу рулона.

2.	Развернуть	полотнище 1. Срезку кромок производить по мере развертывания при натянутых канатах на устройстве для раскатки рулонов.

3.	Перекатить	рулон согласно чертежам проекта 12222-П/11-КМ9

4.	Уложить	полотнище  в проектное положение, при этом концы прямолинейной кромки должны совпадать с точками  нанесенными на плане.

5.	Вдоль	прямолинейной кромки резервуарного полотнища шнуром, натертым мелом,

отбить риску на расстоянии 60мм, определяющую величину нахлестав

6.	Развернуть	рулон  и произвести развертывания полотнища

7.	Для	удобства укладки полотнищ, с внутренней стороны рисок на полотнище приварить ограничительные уголки.

8.	Уложить	полотнища в проектное положение, проверить проектные размеры днища и произвести прихватку элементов между собой.

9.          Аналогично выложить в проектное положение рулоны 3 и 4.

9.	После	прихватки сварить монтажный стык сплошным швом проектным катетом. (Нахлесточное соединение Н1 по ГОСТ 14771-76 согласно л.13 12222-П/11-КМ9

Сварка осуществляется в соответствии с Технологической картой сварочных работ. Для соединения между собой рулонируемых полотнищ днища и соединения центральной части днища с кольцевыми окрайками используется нахлесточное соединение (Величина нахлеста 60-100мм). Для соединения между собой кольцевых окраек используется стыковое соединение с клиновидным зазором на остающейся подкладке.

5.3.	Монтаж стенки.

Порядок проведения работ по монтажу стенки осуществлять согласно ППР-2012-088-РВС-10000м3 «Монтаж металлоконструкций стенки резервуара». Сборка листов стенки между собой и с листами днища должна выполняться с применением сборочных приспособлений для обеспечения проектных зазоров, совмещения кромок и вертикальности образующих поясов стенки после выполнения сварки. Предельные отклонения размеров и формы смонтированной стенки не должны превышать значений табл. 11, 12, 13, 15 ГОСТ 31385-2008

| Наименование параметра | Предельное отклонение, мм, при диаметре РВС св.25 до 40м м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Предельные отклонения размеров формы днища резервуара |  |  |
| Высота местных выпучин или вмятин на центральной части днища | f≤0,1R≤80 | f – максимальная стрелка вмятины или выпучины на днище, мм; R - радиус вписанной окружности на любом участке вмятины или выпучины, мм. Резкие перегибы и складки не допускаются |
| Местные отклонения от проектной формы в зонах радиальных монтажных сварных швов кольца окраек (угловатость) | ±3 | Измерения проводят шаблоном на базе 200 мм. |
| Подъем окрайки в зоне сопряжения с центральной частью днища | fa ≤ 0,04L | fa – высота подъема окрайки, мм L – ширина окрайки, мм |
| Отметка наружного контура днища. При пустом резервуаре: - Разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по периметру. - Разность отметок любых других точек | 15 30 | - |
| Отметка наружного контура днища. При заполненном водой резервуаре: - Разность отметок соседних точек на расстоянии 6 м по периметру - Разность отметок любых других точек | 25 40 | - |
| Предельные отклонения размеров и формы стенки |  |  |
| Внутренний диаметр на уровне 300 мм от днища | 0,002R | Измерение в 4 диаметрах под углом 45⁰ |
| Высота стенки: - до 12 м включительно - св 12 до 18 м - св 18 м | ±20 ±30 ±40 | Измерение в 4 диаметрах под углом 45⁰ |
| Отклонение по вертикали образующих на высоте каждого пояса (Н – расстояние от днища до точки измерения) | ±1/200 Н | Измерения проводят не реже чем через каждые 6 м по всему периметру стенки. Измерения проводят в пределах 50 мм ниже горизонтальных швов |
| Локальные отклонения от проектной формы | ±15 | Измерения проводят вертикальной рейкй и горизонтальным шаблоном, выполненным по проектному радиусу стенки |
| Местные отклонения от проектной формы в зонах монтажных сварных швов (угловатость) | В соответствии с требованиями проекта КМ (л.18 12222-П/11-КМ9) | Измерения проводят шаблоном, выполненным по проектному радиусу стенки |
| Предельные отклонения размеров и формы стационарных крыш |  |  |
| Отметка верха конических и сферических крыш | ±50 | Измерения проводят через центральный патрубок |
| Разность отметок смежных узлов верха радиальных балок и ферм: - В зоне сопряжения со стенкой - В зоне сопряжения с центральным щитом - В зоне стыковки радиальных балок сферических крыш | 20 10 15 | - |
| Отклонение от проектного радиуса сферических крыш. Просвет между шаблоном и гнутой поверхностью | 5,0 | Измерения проводят на каждой радиальной балке и ферме |
| Предельные отклонения расположения люков и патрубков в стенке резервуаров |  |  |
| Наименование параметра | Предельное отклонение |  |
|  | Люки | Патрубки |
| Отметка высоты установки | ±10 мм | ±6 мм |
| Расстояние от наружной поверхности фланца до стенки резервуара | ±10 мм | ±5 мм |
| Поворот главных осей фланца в вертикальной плоскости | ±5⁰ | ±5⁰ |

Сварку выполнять в соответствии с технологической картой сварки, соблюдая режимы и требования.

5.4. Сварка уторного шва.

Сопряжение стенки с днищем в цилиндрических резервуарах (уторный узел) работает в условиях сложного напряженно-деформированного состояния при высоком уровне напряжений.

Конструктивная форма уторного шва – тавровое соединение с конструктивным непроваром. Условия работы внутреннего и наружного угловых швов таврового соединения отличаются. Напряжения в зонах сопряжения внутреннего уторного шва с основным металлом  увеличиваются с увеличением величины выпуклости шва и при наличии подрезов.

Для повышения надежности и долговечности внутреннего сварного уторного шва необходимо обеспечивать минимальную концентрацию напряжений в зонах сопряжения с основным металлом. Здесь недопустимы подрезы и наплывы. Шов должен выполняться с плавным сопряжением.

Наружный шов уторного узла выполняется в соответствии с общими требованиями к сварным соединениям резервуаров.

К подготовке кромок и форме уторного шва предъявляются следующие требования, позволяющие добиться снижения концентрации напряжений:

-	катет внутреннего и наружного швов уторного узла должен быть равен толщине листов окраек;

Требования к механическим свойствам уторного шва должны быть  аналогичны требованиям к стыковым соединениям стенки. На поперечных шлифах должны быть оценены форма и геометрические параметры уторных швов и произведены замеры твердости по Виккерсу металла шва и зоны термического влияния. Прочностные свойства и ударную вязкость определяют по результатам испытаний контрольных стыковых соединений-прототипов из сталей аналогичных марок, выполненных аналогичным способом сварки с использованием тех же материалов и режимов сварки (погонных энергий), что и при выполнении уторного шва.  Дополнительным требованием является оценка равнопрочности по двум показателям – нормативным значениям предела прочности и предела текучести основного металла

К сварке уторного шва приступать после монтажа, выверки и контроля геометрических размеров стенки резервуара.

Возле вертикального шва стенки уторный шов не варить на расстоянии 750мм в каждую сторону до формирования вертикального монтажного шва стенки. Вначале сваривают шов снаружи, затем изнутри. Механизированную сварку в среде защитного газа проводят электросварщики,

располагающиеся противоположно, равномерно по окружности и перемещающиеся по мере выполнения сварки в одном направлении. Сварку производить согласно технологической карты на

сварку.

По мере приближения к сборочным приспособлениям их снимают, а места среза зашлифовывают. Полностью заваренные швы маркируют и контролируют в соответствии с настоящим ППР.

5.5.	Сборка и сварка крыши резервуара.

1.	Перед началом работ по монтажу кровли к каждому щиту кровли приварить страховочное приспособление. В дальнейшим рабочие, находящиеся на кровле резервуара, должны крепить карабины монтажных поясов к канату страховочного приспособления.

2.	Установить автокран.

3.	Застропить щит, поднять, поворотом стрелы перенести и уложить в проектное положение.

4.	После укладывания щита, при помощи отвеса и уровня, проверить вертикальность стенки на наличие отклонений.

4.	Таким образом смонтировать остальные щиты кровли.

5.	Подъем рабочих на высоту осуществлять по монтажным лестницам.

5.6.	Монтаж шахтной лестницы.

Шахтная лестница устанавливается на фундамент согласно проекта. Монтаж производится при помощи автокрана

5.7.	Монтаж люков и патрубков.

Монтаж люков и патрубков на стенке и крыше резервуара производить в два этапа в следующей последовательности:

- выполнить разметку мест установки люков  патрубков на стенке и крыше резервуара согласно чертежам проекта 12222-П/11-КМ9

согласно проекта. Разметку мест врезки люков и патрубков выполнить с учетом припусков на мех. обработку с зазорами;

- выполнить монтаж и сварку люков, патрубков на стенке и крыше резервуара.

Монтаж люков и патрубков на крыше резервуара осуществляется после монтажа кольцевой площадки на крыше резервуара.

Во время монтажа рабочие должны пристегиваться стропом предохранительного пояса к элементам кольцевой площадки. Внимание, пристегиваться только к полностью обваренным элементам!

На крыше резервуара размечаются места установки люков и патрубков в соответствии с  л.28 12222-П/11-КМ9.

По размеченным местам вырезать отверстия под люки и патрубки. Люки и патрубки подать на крышу монтажным краном.

Монтаж люков и патрубков производится в следующем порядке:

На подготовленное (выверенное и обработанное) отверстие монтируется усиливающий лист (см

, 12222-П/11-КМ9) а после этого в отверстие устанавливается патрубок. Длина установки патрубка в крышу регулируется временными ограничителями.

После выверки вертикальности установленного патрубка произвести сварку. Сварку осуществить в соответствии с Технологической картой по сварке. Контроль качества сварных соединений и пооперационный контроль качества проводить согласно л.6 проекта 12222-П/11-КМ9 и ГОСТ 31385-2008

5.8. Гидроиспытания резервуара.

Резервуар должен быть подвергнут гидравлическому испытанию в соответствии с л.6 проекта 12222-П/11-КМ9(в соответствии с каким нормативным документом). После проведения гидроиспытания проведение сварочных работ на металлоконструкциях резервуара запрещается.

Испытание резервуаров проводят после окончания всех сварочно-монтажных работ на резервуаре, и после завершения работ по устройству обвалования.

До начала испытаний должны быть устранены все дефекты, выявленные при контроле резервуара в объеме, предусмотренном ГОСТ 31385-2008.

Испытания следует проводить по индивидуальной программе, разработанной проектной организацией, разрабатывающей ППР.

5.9.Антикоррозионная защита строительных конструкций

Для защиты внутренней и наружной поверхности резервуара от коррозии рекомендуется применять покрытия фирмы «ХЕМПЕЛЬ». Подготовка и покрытие наружных поверхностей резервуара и его конструкций:

Подготовка и покрытие наружных поверхностей резервуара и его конструкций. Подготовка поверхности под окраску

- Абразивная струйная очистка в соответствии с ИСО 8504 ч.2 (степень очистки SА 2.5 по ИСО 8501-1, шероховатость – 30-60 мкм)

- Грунтовка сварных швов (полосование) – ХЕМПАДУР МАСТИК 45880, толщина сухой пленки 80-100 мкм, ширина полосы около 5 см, нанесение кистью.

Наружная поверхность корпуса резервуара, площадки обслуживания и лестницы, подлежат антикоррозионной защите полностью.

Антикоррозионная защита должна быть выполнена по следующей схеме: Наружные поверхности, находящиеся на открытом воздухе (лестница площадки, молниеприемник):

- Первый слой покрытия – ХЕМПАДУР МАСТИК 45880, толщиной 180 мкм (эпоксидный грунт)

- Второй слой покрытия – ХЕМПАТАН ТОПКОУТ 55210, толщиной 60 мкм (полиуретановое покрытие)

Подготовка и покрытие внутренних поверхностей, при температуре не выше +95⁰С, контактирующих с продуктом или его парами (днище, внутренняя поверхность, люки и патрубки, крыша):

Подготовка поверхности под окраску

- Абразивная струйная очистка в соответствии с ИСО 8504 ч.2 (степень очистки SA 2,5 по ИСО 8501-1 – шероховатость поверхности 50-70 мкм

- Грунтовка сварных швов (полосование) – ХЕМПАДУР 85671, толщина сухой пленки 80-100мкм ширина полосы 5 см,нанесение кистью.

Антикоррозионная защита может быть выполнена по следующей схеме:

- Первый слой ХЕМПАДУР 85671 – эпоксидное покрытие, толщина сухой пленки 150 мкм

- Второй слой ХЕМПАДУР 85671 – эпоксидное покрытие, толщина сухой пленки 150 мкм.

Срок службы покрытия составляет 10 лет при соблюдении технологии подготовки и окраски поверхности.

Окраску основных металлоконструкций резервуара производят в соответствии с фирменным стилем Заказчика. Решение по цветовой гамме покрытия и вопросам технологии антикоррозионной защиты принимает заказчик по согласованию с фирмой «ХЕМПЕЛЬ».

При выполнении антикоррозионных работ следует руководствоваться требованиями раздела 5.4 ГОСТ 31385-2008

Заказчиком может быть принято решение о применении других систем антикоррозионной защиты, а также решение по изменению площадей для нанесения антикоррозионной защиты резервуара.

Эксплуатация резервуара не допускается при величине коррозионного повреждения основных конструкций более предусмотренных припусков на коррозию.

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества сварных соединений производить согласно требований л.6 12222-П/11-КМ9 и ГОСТ 31385-2008

Программа контроля качества генподрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения качества, которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий:

•	ведение документации, включая протоколы, журналы учета и разрешения на производство работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, положениями, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;

•	выполнение операций входного контроля проектной документации и применяемых изделий, материалов и оборудования;

•	операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций, а также оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

•	выполнение, ограничение и урегулирование отступлений от норм и правил и проведение корректирующих мероприятий для предотвращения несоответствий;

•	осуществление нормоконтроля строительной документации с целью обеспечения использования только последней версии;

•	надзор за эксплуатацией и проверкой контрольно-измерительной и испытательной аппаратуры;

•	определение конкретных служебных обязанностей (должностных инструкций), сфер компетенции, ответственности и организационной структуры всего персонала службы обеспечения качества.

Результаты выше перечисленных мероприятий по обеспечению качества строительства должны быть документированы.

Подрядчик отвечает за все аспекты контроля качества при выполнении работ, включая всю

документацию, необходимую для соответствия требованиям, определенным СНиП, ГОСТ, ТУ, ведомственным нормам и правилам, рабочим чертежам.

в подразделениях подрядчика по строительству должны быть организованы, и постоянно действовать:

•	система технологического (операционного) контроля качества СМР;

•	система оценки качества труда, исполнителей работ;

•	система оценки технического уровня качества продукции СМР;

•	система оформления и ведения первичной исполнительной документации при производстве СМР;

•	система выборочного технологического и выходного контроля качества продукции СМР;

•	система лабораторного контроля и метрологического обеспечения строительства;

•	система организации бездефектного труда и сдачи результатов труда с первого предъявления;

•	система оперативного учета и анализа затрат на контроль и обеспечение (включая затраты на переделки и исправления) качества СМР;

•	система материального стимулирования работников в повышении качества продукции и премирования за внедрение мероприятий по повышению качества.

Система технологического (операционного) контроля качества СМР является основным звеном в системе мероприятий по обеспечению качества и осуществляется на строительной площадке в соответствии со специально разработанной технологической документацией, так называемыми картами технологии операционного контроля.

Требования к контролю качества строительно-монтажных работ представлены в «Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-монтажных работ на объектах производственного назначения».

Выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы, являющимися составной частью исполнительной производственной документации. Освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед началом производства последующих работ.

7.	ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

На каждом участке Объекта производство работ следует осуществлять специализированными бригадами, выполняющие отдельные виды основных работ.

Каждую бригаду следует оснастить требуемым количеством и резервом строительной техники, машин, оборудования, кадрами и объединить единым руководством.

Эффективность организации труда и ускорение темпов работ следует обеспечить следующими мероприятиями:

•	систематическим соблюдением работниками “Правил внутреннего трудового распорядка”, утверждённых на предприятии;

•	точным соблюдением последовательности этапов работ и операций;

•	соблюдением контрольных сроков выполнения работ;

•	планированием в масштабе недели, месяца (точным определением всех видов ресурсов, исполнителей);

•	бесперебойным снабжением материально-техническими ресурсами;

•	документальным учётом расхода всех видов ресурсов;

•	исключением “коллективной ответственности” и дублирования, чётким разделением обязанностей между исполнителями с введением личной ответственности за результаты конкретной операции, работы;

•	поддержанием дисциплины, подчинения и управляемости всех работников;

•	соблюдением решений, предусмотренных в ППР.

Для обеспечения эффективности управления, лица, ответственные за производство работ, должны:

- искать полную информацию по решаемым вопросам из нескольких источников;

- рассматривать несколько вариантов решения возникающих вопросов;

- давать исполнителям чёткие, недвусмысленные рабочие задания и указания о выполняемой работе;

- определять ответственность исполнителей в рамках порученной работы;

- устанавливать точные, реальные сроки выполнения работ и определять точное количество необходимых материально-технических ресурсов;

- осуществлять контроль результатов работ личным осмотром;

- постоянно присутствовать на месте производства работ и контролировать последовательность и правильность выполнения технологических операций;

- точно оценивать результаты работ и их исполнителей.

В процессе производства строительно-монтажных работ на Объекте исполнителям следует соблюдать трудовое законодательство, “Правила внутреннего трудового распорядка”, должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ и профессиям, нормативно-технические документы, регламентирующие производство работ.

Режим работы персонала при производстве работ устанавливается лицами ответственными за производство работ самостоятельно с учётом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка, принятых заказчиком на Объекте,

- безусловного исполнения графика выполнения работ.

Охрану труда рабочих следует обеспечить путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и др.), установки санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ (подробнее см. в разделе 7 “Мероприятия по охране труда”).

8.	СТРОЙГЕНПЛАН

СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. В соответствии со СНиП 12-01-2004 на строительном генеральном плане показаны:

-	проектируемые сооружения;

-	расположение временного городка строителей;

-	граница отвода земли за пределами территории нефтебазы;

-	граница зоны производства работ и опасной зоны;

-	временные проезды;

-	временные площадки складирования и направление движения строительной техники.

Временные бытовые и производственные помещения для подрядной организации располагаются за территорией строительства во временном городке подрядчика. Питание осуществляется в столовой, имеющей соответствующую лицензию. Питьевая вода привозная.

Строй генплан предусматривает максимальное использование для нужд строительства свободных от застройки площадей.

Площадки спланировать с уклоном 0,01 по рельефу для отвода производственных и дождевых стоков.

Снабжение стройплощадки водой, в том числе и противопожарное, в начальный период, осуществляется путем подвоза воды автоцистернами с забором воды в колодце на существующем водоводе.

Обеспечение стройплощадки электроэнергией осуществляется передвижными дизельными электростанциями.

Рабочее и охранное освещение участков производства работ в темное время суток обеспечивается линией временного электроснабжения, проложенной по периметру проектируемой площадки, а также светильниками, установленными на проектируемой воздушной линии электропередач по постоянной схеме и прожекторами.

На площадке строительства предусмотрены помещения для обогрева работающих и туалеты (вагончики).

Для движения строительной техники в пределах площадки используются временные проезды, устраиваемые по постоянной схеме без верхнего покрытия.

По мере завершения основных работ щебеночные основания дорог ремонтируется, затем выполняется верхнее покрытие проездов.

Места пожарных постов, оборудованных пожарным инвентарем для тушения пожара, на рабочем

9.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО¬МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ОХРАНЕ ТРУДА

Требования нормативных документов.

При выполнении работ следует соблюдать требования следующих нормативных документов:

•	СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

•	СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

•	СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

•	Справочное пособие к СП 12-136-2002.

•	ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

•	ПБ 10-611.03. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

•	ПОТРМ-016-2001;

•	Типовые инструкции по безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

•	Инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в процессе работ

•	ППБ 01-2003. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

•	ФЗ №116 от 20.06.1997, ФЗ №196 от 10.12.1995, ФЗ №197 от 30.12.2001, ПБ10-157-97, ПБ 13-407-01, РД 10-34-93, РД 10-74-94, РД 10-30-93, ПОТ РО-14000-005-98, ПОТ РМ-007-98, ПОТ РМ 027-2003, ПОТ РМ-012-2000, ПОТ РО-14000-005-98,

Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

Зоны площадки с повышенной опасностью (зона работы монтажного крана) должны быть отмечены специальными знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001, и вход в эту зону должен быть запрещён всем работникам непосредственно не связанных с выполнением работ.

Сварочные кабели, шланги, подведённые к рабочим местам, должны быть защищены от возможных повреждений. Сварочные провода должны быть изолированы. Соединять концы сварочного кабеля следует с помощью специальных муфт. Подключение проводов к сварочному оборудованию выполнять через кабельные наконечники.

Перед началом работ всем рабочим, занятым на объекте, необходимо провести вводный инструктаж и первичный на рабочем месте с регистрацией его в журнале вводного инструктажа и регистрации инструктажей на рабочем месте.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с разъяснением: безопасных приёмов работ,

порядка подхода к рабочему месту, состоянию рабочего места, характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы, порядка и места установки грузоподъемных средств, способов безопасного перехода с одного рабочего места на другое, обеспечения приемлемых для работников факторов производственной среды (температура, влажности, освещенности, запылённости), состояния ограждений, необходимости применения средств индивидуальной защиты (касок, предохранительных поясов, средств защиты органов дыхания, обувь с металлическим подносками).

Все другие виды инструктажей и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, проводятся в строгом соответствии с нормативами РФ.

К выполнению работ предусмотренных проектом производства работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приёмам выполнения этих работ и получившие соответствующие удостоверения на право самостоятельной работы. При отсутствии удостоверения или истечении срока очередной проверки знаний правил техники безопасности, допуск к работе запрещается.

Все рабочие должны пройти медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рабочие допускаются к работе строго по профессиям, им разрешается выполнять только поручаемую работу. Другие работы без инструктажа по новому виду работ производить запрещается.

На площадке должны находиться аптечки с набором необходимых медикаментов и средств оказания первой помощи пострадавшим.

Рабочие до начала работ обязаны проверить исправность инструмента, инвентаря и приспособлений.

Работы без касок строго запрещены. Спецодежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты работающих должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-75.

Запрещается накапливать на рабочей площадке строительный мусор и горючие отходы. Организовать регулярный вывоз мусора.

К обслуживанию машин и механизмов допускаются лица, которым исполнилось 18 лет, прошедшие обучение и имеющие допуск к работе на данном оборудовании. При работе с машинами и механизмами, имеющими электрический привод, рабочие должны быть обучены правилам электробезопасности и иметь квалификационную группу не ниже второй.

Машины и механизмы должны применяться только в соответствии с их назначением, быть в исправном состоянии, иметь инвентарный номер и дату испытаний. Вращающиеся части машин должны быть ограждены, металлические части машин с электрическим приводом заземлены.

Средства малой механизации, ручной инструмент должны содержаться в технически исправном состоянии, использоваться по назначению и по разрешению компетентного лица (ответственного производителя работ).

В процессе работы не допускать натягивания и перегиба питающих проводов и кабелей, пересечения их с металлическими канатами и тросами, электрическими кабелями и проводами под напряжением.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закрыты и убраны.

Допуск на территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не

занятых на работах на данной территории запрещается.

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь. Вызвать скорую помощь или направить пострадавшего в медпункт; сообщить о происшествии, сохранить на рабочем месте обстановку такой, какой она была в момент происшествия до проведения расследования.

Общие положения.

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы ( к примеру, работы на высоте). При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции.

Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска и после проведения инструктажа непосредственно на рабочем месте.

В каждой организации - Подрядчика с учетом конкретных условий и особенностей технологии должен быть составлен и утвержден руководителем организации - Подрядчика (главным инженером, техническим директором и т.п.) свой перечень работ повышенной опасности.

Перед началом работ следует назначить приказом лиц (из числа ИТР), ответственных за охрану труда, промышленную безопасность, пожарную безопасность, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ГПМ, оборудования и т.д.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации - Подрядчика и действующего предприятия. Руководитель действующего предприятия несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т. д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

Оперативные сообщения о несчастных случаях следует передавать по каналам связи, приведённым в разделе «Обеспечение строительства связью». Расследование и оформление материалов расследования несчастных случаев осуществляется в соответствии с требованиями и в сроки, установленные «Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве».

а) Требования к персоналу, ответственному за организацию и производство работ повышенной опасности.

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:

•	лица, выдающие наряд-допуск;

•	ответственные руководители работ;

•	ответственные исполнители работ.

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом руководителя организации. Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда. Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а так же за допуск исполнителей на место производства работ.

Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, бригадиры (звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, правил пожарной безопасности.

Инженерно-технические работники должны один раз в три года проходить проверку знаний по промышленной безопасности.

Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один раз в год проходят проверку знаний техники безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ. Контроль над соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях и предприятиях осуществляют инженеры по охране труда, а также технические инспекторы отраслевых профсоюзов и специального государственного надзора.

б)	Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и выполнением следующих организационно-технических мероприятий:

•	максимальной механизацией и автоматизацией работ;

•	обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты;

•	повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслуживания рабочих;

•	правильной организацией труда и управления производством;

•	приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями техники безопасности.

в)	В пределах порученных участков работ руководителем подрядной организации назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда и промышленной безопасности, в том числе:

•	в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);

•	при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т. п.);

•	при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер).

г)	Цели и задачи охраны труда:

•	исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых работ;

•	обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР;

•	выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья работников;

•	постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда;

•	предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат;

•	предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения оборудования и собственности;

•	постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране труда и здоровья работников.

д)	До начала производства основных работ по строительству объекта, должны быть закончены подготовительные мероприятия, предусматривающие ограждение опасных зон, размещение площадок для складирования конструкций и изделий, выбор системы освещения места строительства, проходов, проездов и рабочих мест, обеспечение рабочих питьевой водой и организацию санитарно-технического и бытового обслуживания работающих, то есть создание безопасных условий труда. Окончание подготовительных работ, на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению «И» к СНиП 12-03-2001.

е)	Инструктирование и обучение.

Инструктирование и обучение работников являются федеральными требованиями и обязательными для проекта. Обязательное обучение, обеспечиваемое Подрядчиком, включает в себя следующие требования:

•	ориентирование на охрану труда (Все вновь принятые работники должны пройти инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда и иметь при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда);

•	рабочие задания (При получении рабочего задания работники должны пройти вводный инструктаж и первичный на рабочем месте. Рабочие должны быть обучены и у них должна быть проведена проверка знаний по оказанию первичной медицинской помощи);

•	собрания (Все проводимые собрания и совещания по охране труда должны протоколироваться);

•	специальные инструкции (Федеральные правила требуют, чтобы работники, выполняющие специальные задания или работающие со специальным оборудованием, были обучены обращению с ним. Подрядчик разрабатывает и представляет на утверждение программы по обучению охраны труда).

•	собрания руководителей по охране труда (Специальные заседания, с участием всех назначенных руководителей Подрядчика, проводятся для обзора и обсуждения общих проблем охраны труда и путей их разрешения).

ж)	Протоколирование.

Все необходимые протоколы по охране труда должен вести Подрядчик. Подрядчикам следует вести Журнал вводного инструктажа, Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте (СОРОТ - система организации работ по охране труда), Журнал учета и проверки пере¬носного электроинструмента в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001 и ПТЭЭП, Жур¬нал учета и проверок грузозахватных приспособлений (СНиП 12-03-2001, п.7.4.4). Составляет отчеты по расследованию несчастных случаев. Копии указанных документов должны храниться на рабочей площадке и незамедлительно предоставляться Заказчику по его требованию.

з)	При выполнении работ на объекте следует соблюдать следующие требования Федерального закона от 21.07.1997г. №11б-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 7.08.2000, 10.01.2003):

Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте.

1. Технические устройства, в том числе иностранного производства, применяемые на опасном производственном объекте, подлежат сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Перечень технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих сертификации, разрабатывается и утверждается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

См. Перечень технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих обязательной сертификации, утвержденный Госгортехнадзором РФ и Госстандартом РФ от 3 и 10.08.2001г.

О технических устройствах, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих сертификации, см. постановление Правительства РФ от 11.08.1998 №928.

Перечень технических устройств (машин и оборудования), применяемых при строительстве, приведён в разделе «Обеспечение строительства машинами и оборудованием» настоящего ППР.

См. Правила сертификации производственного оборудования, утвержденные постановлением Госстандарта РФ от 3 мая 2000 г. N 25.

См. Положение о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Госгортехнадзора РФ от 14.06.2002г. N 25.

См. также Федеральный закон от 27.12.2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Статья 8. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию опасного производственного объекта.

1.	Одним из обязательных условий принятия решения о начале строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности, или его территориальным органом.

См. Типовое положение о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и (или) консервации химически опасных промышленных объектов, утвержденное постановлением Госгортехнадзора России от 4.01.2000г. N 64

2.	Отклонения от проектной документации в процессе строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности, или его территориальным органом.

3.	В процессе строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения,

консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор.

4.	Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в установленном порядке.

В процессе приемки в эксплуатацию опасного производственного объекта проверяются соответствие опасного производственного объекта проектной документации, готовность организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

Электробезопасность.

При производстве работ следует руководствоваться требованиями охраны труда в соответствии со СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.3.003-86*, ППБ 01-03 и СП 12-135-2003, МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ.

При устройстве и эксплуатации дизельных электростанций, электрических установок и сетей необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок)». Перед началом эксплуатации источников временного электроснабжения необходимо получить допуск в энергонадзоре МТУ Ростехнадзора по СЗФО.

Кабельная продукция на площадке должна быть проложена на надежных опорах так, чтобы провода находились на высоте не менее 2,5м над рабочим местом, 3,5м над проходами и 6м над проездами, согласно ПУЭ.

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда.

Для освещения рабочих мест применять прожекторы заводского изготовления, установленные за пределами взрывоопасных зон.

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять электромонтером с применением средств индивидуальной защиты.

Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ.

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в

местах, недоступных для прикосновения к ним.

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими выключателями или УЗО.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках (дизельных электростанциях), являются:

-	оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-	допуск к работе;

-	надзор во время работы;

-	оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

При подготовке рабочего места должны быть отключены:

-	токоведущие части, на которых будут производиться работы;

-	не ограждённые токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее указанного в таблице 1.1 ПОТ РМ 016-2001;

-	цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления, снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

На приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».

При обнаружении не отмеченных на плане кабелей, трубопроводов, подземных сооружений земляные работы следует прекратить до выяснения принадлежности обнаруженных сооружений и получения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения и т. п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электрический персонал, эксплуатирующий эту сеть и имеющий группу III по электробезопасности.

Требования к переносному электроинструменту.

Каждый электроинструмент (шлиф машинка, кромкорезательный станок, электродрель и др.) должен иметь инвентарный номер и быть зарегистрирован в специальном журнале, в котором отмечаются также периодические осмотры. Перед применением электроинструмент необходимо подвергнуть внешнему осмотру и проверке на холостом ходу.

Электроинструмент необходимо подвергать ревизии через каждые 100 часов работы, но не реже 1 раза в 3 месяца.

Все металлические корпуса электроинструментов подлежат соединению с нулевым проводником. Перед началом проведения работ контролю подлежит целостность изоляции электроинструмента.

Необходимо использовать электроинструмент в строгом соответствии с его назначением и

технологическими процессами.

Все переносные электропотребители подключаются к электросети только при помощи коммутационной аппаратуры (рубильники, розетки и т.д.). Потребляемые токи не должны превышать расчетных значений согласно линейным схемам (см. Приложения).

Требование безопасности при производстве работ грузоподъемными механизмами.

Краны могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не превышает паспортную грузоподъемность. При эксплуатации крана не должны нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуатации.

Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В отдельных случаях по согласованию с органами Госгортехнадзора может производиться перемещение грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, где находятся люди, после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.

Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ.

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Владелец крана или эксплуатирующая организация должны:

1.	ознакомить (под расписку) с проектами и другими технологическими регламентами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, крановщиков и стропальщиков;

2.	обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

3.	вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы. Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим стреловые краны при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;

4.	обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана и в паспорте ограничителя грузоподъемности;

5.	определить порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты по заявкам установленной формы и обеспечить его соблюдение;

6.	определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями и проинструктировать крановщиков и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования;

7.	обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических

регламентов при производстве работ кранами;

Организации, эксплуатирующие краны, должны установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком.

Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть освещено в соответствии с проектом производства работ.

Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

Требования безопасности при передвижении техники

При перемещении машины, транспортного средства своим ходом, на буксире или на транспортных средствах по дорогам должны соблюдаться правила дорожного движения.

Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с требованиями завода- изготовителя, содержащимися в инструкциях по эксплуатации.

При этом учитывается следующее:

-	машины с гусеничным ходовым оборудованием перемещаются собственным ходом в порядке исключения на расстояние до 10-15 км;

-	пневмоколесные самоходные машины перемещаются своим ходом на расстояние до 20 км, а на буксире - до 150 км;

-	для доставки насосных агрегатов, дизельных электростанций, сборочных единиц резервуаров и другого техоборудования на площадку, использовать прицепы-тяжеловозы.

Транспортировать собственным ходом разрешается только исправные машины. Поэтому им перед транспортированием необходимо сделать внеочередное техническое обслуживание с устранением всех неисправностей и смазыванием сборочных единиц ходового оборудования и органов управления. Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на автомобильном транспорте.

Транспортирование машин, транспортных средств через естественные препятствия или искусственные сооружения допускается только после обследования состояния пути движения.

При необходимости путь движения машины, транспортного средства должен быть спланирован и укреплен с учетом требовании, указанных в эксплуатационной документации машины, транспортного средства.

При передвижении техники, в случаях недостаточной видимости, машинист выполняет маневр с помощью сигнальщика.

Требования безопасности при проведении сварочных работ

Не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией провода, а также применять нестандартные электропредохранители.

Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки и специальных зажимов.

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие источником сварочного тока, могут служить стальные или алюминиевые шины, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока.

Использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не разрешается.

При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных зонах обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электродержателю.

Электроды, применяемые при сварке, и электродержатели должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока.

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.

Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

При проведении электросварочных работ на местах во взрывопожароопасных зонах:

•	рекомендуется использовать источники питания постоянного тока или специальные источники переменного тока, имеющие в конструкции импульсные генераторы, повышающие напряжение между электродом и свариваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги (источник питания типа «разряд»);

•	перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии электрода в электродержателе.

Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии

Все мероприятия по обеспечению радиационной безопасности проводить в соответствии с требованиями СП 2.6.1.1283-03.

Переносные дефектоскопы выполняются в носимом исполнении и не имеют радиационной защиты. Они могут быть оснащены специальными коллиматорами (диафрагмами, тубусами), формирующими направленный расходящийся пучок излучения в виде конуса с заданным углом раствора для фронтального просвечивания, либо кольцевой расходящийся пучок излучения с заданным углом раствора для панорамного просвечивания. Радиационная защита персонала при работе аппарата обеспечивается удалением его от рентгеновского излучателя на безопасное расстояние.

К использованию на территории Российской Федерации допускаются аппараты, в т.ч. и

импортируемые, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение федерального органа Госсанэпиднадзора о соответствии требованиям санитарных правил.

К работам с аппаратами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальную подготовку, отнесенные к персоналу группы А, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний.

До начала проведения работ по рентгеновской дефектоскопии администрация организует обучение персонала безопасным методам работы и назначает лицо, ответственное за учет и хранение аппаратов.

Лица, временно привлекаемые к проведению рентгенодефектоскопических работ, проходят обучение безопасным методам работы и инструктаж.

Производственный контроль за радиационной безопасностью в организации, в зависимости от объема и характера проводимых работ с источниками ионизирующего излучения, осуществляется специальной службой или лицом, ответственным за радиационную безопасность, прошедшим специальную подготовку.

Для постоянного контроля за состоянием аппаратов администрация организации назначает специально подготовленного специалиста.

Поступившие в учреждение аппараты регистрируются в приходно-расходном журнале.

Аппараты оснащаются надежными системами блокировки и сигнализации, которые разрабатываются на стадии проектирования.

На установках с аппаратами в местной защите, состоящей из отдельных съемных защитных блоков, предусматриваются блокировочные устройства для автоматического отключения высокого напряжения в случае удаления либо неправильной установки любого съемного защитного блока.

На пульте управления аппаратом предусматривают световую сигнализацию, включающуюся при включении высокого напряжения и гаснущую после окончания просвечивания.

Конструкция аппарата должна исключать возможность его включения при неисправности систем блокировки и сигнализации и обеспечивать поступление этой информации на пульт управления аппаратом.

Для исключения возможности несанкционированного использования аппараты оснащаются надежным замковым устройством, исключающим возможность их включения без использования специального ключа.

Все блоки аппаратов пломбируются изготовителем так, чтобы нельзя было изменить характеристики аппаратов, влияющие на их безопасность, без нарушения пломбы изготовителя.

При проведении дефектоскопических работ с переносными аппаратами для уменьшения размеров радиационно-опасной зоны и для обеспечения радиационной защиты персонала и населения в соответствии с требованиями НРБ-99/2009, СанПин 2.6.1.2523-09 могут использоваться передвижные средства радиационной защиты (защитные экраны, ширмы и т.п.).

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или передвижных дефектоскопов в производственных помещениях (цехах), на открытых площадках и в полевых условиях устанавливают размеры радиационно-опасной зоны, ограждают ее и маркируют предупреждающими плакатами (надписями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 м. Для ограждения радиационно-опасной зоны могут быть использованы стандартные металлические стойки, на которых навешивается шнур, либо другие виды четко видимых ограждений (проволока

, деревянные рейки и т.д.).

По возможности, просвечивание в производственных помещениях рекомендуется проводить в нерабочее время.

Работы по просвечиванию в производственных помещениях, на открытых площадках и в полевых условиях выполняются двумя работниками. Один из них наблюдает за отсутствием посторонних лиц в радиационно-опасной зоне.

При просвечивании персонал располагается в безопасном месте (на безопасном расстоянии от места просвечивания или за защитным устройством), обеспечивающем выполнение требования НРБ-99 по ограничению годовых доз облучения персонала.

Для обеспечения радиационной безопасности персонала при проведении работ с переносными аппаратами необходимо:

-	просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего пучка рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект аппаратов коллиматоры, диафрагмы или тубусы;

-	в случае необходимости, устанавливать за просвечиваемым изделием защитный экран, перекрывающий прошедший пучок излучения;

-	пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут появляться люди;

-	уменьшать время просвечивания изделий за счет использования высокочувствительных пленок, усиливающих экранов и т. п.;

-	пульт управления переносных аппаратов размещать на таком расстоянии от рентгеновского излучателя, которое обеспечивает безопасные условия труда персонала, но не менее 15 м.

Требование безопасности при хранении и применении газовых баллонов

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.

Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.

Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.

Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов.

Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается.

При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены

меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел.

Газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей. От отопительных приборов баллоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м.

При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены, а в паяльных лампах давление - полностью снято.

По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Требования безопасности при выполнении работ на высоте

К работам на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и имеющие соответствующее квалификационное удостоверение. До начала производства работ необходимо оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности, работник должен быть ознакомлен с нарядом-допуском под роспись, получить разрешение ответственного лица на начало работ и начать работы в присутствии ответственного за проведение работ.

Форма наряда-допуска приведена ниже:

________________________________________________

(название организации)

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

должность, Ф.И.О.

__________________________

подпись

"__" ____________ 20__ г.

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение работ повышенной опасности

1. Выдан (кому) _______________________________________________________

(должность руководителя, ответственного

___________________________________________________________________________

за проведение работ), Ф.И.О., дата

2. На выполнение работ ________________________________________________

(характер и содержание работы, опасные

___________________________________________________________________________

и вредные производственные факторы)

3. Место проведения работ _____________________________________________

(отделение, участок, установка, аппарат,

___________________________________________________________________________

выработка, помещение)

4. Состав бригады исполнителей (в том числе дублеры, наблюдающие)

(При  большом  числе  членов  бригады  ее  состав  и требуемые сведения

приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте.)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Выполняемая функция | Квалификация (разряд, группа по электробезопасности) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подпись | Дата |
| 1. | Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир) |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

5.  Планируемое  время  проведения  работ, если это требует нормативный

документ, регламентирующий безопасное проведение работ.

Начало _____________________ время _____________________ дата;

Окончание __________________ время _____________________ дата.

6. Меры по обеспечению безопасности ___________________________________

(организационные

___________________________________________________________________________

и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта

___________________________________________________________________________

к проведению работ повышенной опасности, при их проведении,

___________________________________________________________________________

средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы)

7. Требуемые приложения _______________________________________________

(наименование схем, эскизов,

___________________________________________________________________________

анализов, ППР и т. п.)

8. Особые условия _____________________________________________________

(в том числе присутствие лиц надзора

___________________________________________________________________________

при проведении работ)

9. Наряд выдал ________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд, дата)

___________________________________________________________________________

10. СОГЛАСОВАНО:

со службами (охраны труда,                    ____________________________

пожарной охраны, (ГСС (ВГСМ),                    (название службы, Ф.И.О.

механической, энергетической и др.             ____________________________

при необходимости)                                 ответственного лица,

подпись, дата)

со взаимосвязанными цехами, участками,         ____________________________

владельцем ЛЭП и др.                              (цех, участок, Ф.И.О.

ответственного лица,

подпись, дата)

11. Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку объекта            ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись,

____________________________

дата, время)

Руководитель работ                             ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись,

____________________________

дата, время)

12. К выполнению работ допускаю: ______________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись,

___________________________________________________________________________

дата, время)

13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п. 6 выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало работы |  |  | Окончание |  |
|  | Время (час., мин.) | Подпись допускающего к работе | Подпись руководителя работ | Время (час., мин.) | Подпись руководителя работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

14. Наряд-допуск продлен до             _______________________________

(дата, время, подпись выдавшего

_______________________________

наряд, Ф.И.О., должность)

15. Продление наряда-допуска            _______________________________

согласовано (в соответствии с п. 10)            (название службы, цеха,

участка, др.,

_______________________________

должность ответственного лица,

_______________________________

Ф.И.О., подпись, дата, время)

16. К выполнению работ на период продления допускаю ___________________

___________________________________________________________________________

(должность допустившего, Ф.И.О., подпись, дата, время)

17. Изменения состава бригады исполнителей:

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководи- тель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | Дата, время | Квалифи- кация, разряд, группа | Выпол- няемая функция | С условиями работы ознакомлен, проинструк- тирован (подпись) | Ф.И.О. | Дата, время | Выпол- няемая функция |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

18.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в

порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

___________________________________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

___________________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

___________________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата, время)

Примечания:

1. Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах: один экземпляр остается у лица, ответственного за проведение работ, второй - передается пожарной охране предприятия для хранения в течение года.

2. Наряд-допуск является письменным разрешением на производство работ в течение всего срока, необходимого для выполнения указанного в наряде объема работ.

3. Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид работы.

4. Перерыв в работе в течение или после окончания рабочей смены оформляется в наряде-допуске с указанием даты и времени с подписью лица, выдавшего наряд-допуск и ответственного за проведение работ.

5. В случае необходимости изменения вида, увеличения объема работ и расширения рабочего места оформляется новый наряд-допуск.

6. Запрещается вносить в наряд-допуск исправления, перечеркивания и оформлять

записи карандашом.

Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы с одного рабочего места на другое работники должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).

Переход по строительным конструкциям или находящимся на них лестницам, трапам, мостикам, а также пребывание на них работников допускается при условии закрепления конструкции по проекту производства работ. Нахождение работников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не допускается.

При выполнении работ, не требующих частого перехода с одного места на другое, предохранительный пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из способов:

•	стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на предохранительном поясе;

•	карабином за монтажную петлю или страховой канат.

Во всех случаях крепление предохранительного пояса следует осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной.

До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне возможного падения предметов.

Не допускается совмещение работ по вертикали при отсутствии оборудования нижерасположенных мест защитными настилами, сетками, козырьками.

В процессе работы следует поднимать элементы конструкций или материалы наверх веревкой или грузоподъемным краном. Работники, находящиеся внизу, при подъеме деталей наверх обязаны предотвращать их раскачивание и зацепление за встречающиеся на пути препятствия с помощью оттяжек.

Не допускается выполнение верхолазных работ в зонах, где осуществляется перемещение груза грузоподъемным краном во время его перемещения.

Выполнение работ или переход с одного места на другое по незакрепленным или свежеокрашенным конструкциям, складирование материалов и изделий на строительные конструкции в количествах, превышающих допустимые нагрузки, не допускается.

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только при переходе между отдельными ярусами строящегося здания, сооружения или при выполнении работ, не требующих упора. Масса инструмента или материалов, применяемых при выполнении работ в положении стоя

на лестнице, не должна превышать 5 кг.

Не допускается выполнять работы с лестниц, установленных вблизи незащищенных от случайного прикосновения токоведущих частей, находящихся под электрическим напряжением, а также находящихся под лестницей, с которой выполняются работы.

Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) в зону, где устанавливаются или разбираются леса, должен быть закрыт.

Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ Р12.4.026-2001.

Ограждения рабочих мест должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.059-89.

По функциональному назначению инвентарные предохранительные ограждения подразделяются на:

а) ограждения защитные;

б) ограждения страховочные;

в) ограждения сигнальные.

По месту установки относительно границы рабочего места вблизи перепада по высоте инвентарные предохранительные ограждения подразделяются на:

а) ограждения внутренние;

б) ограждения наружные.

По способу крепления инвентарные предохранительные ограждения подразделяются на:

а) ограждения опорные;

б) ограждения навесные.

Ограждения защитные рассчитывают на прочность и устойчивость к поочередному воздействию горизонтальной и вертикальной равномерно распределенных нагрузок 400 Н/м (40 кгс/м), приложенных на поручень.

В местах, предназначенных для пребывания не более двух человек, допускается принимать в качестве нормативной сосредоточенную нагрузку 400 Н (40 кгс), поочередно прикладываемую в вертикальном или горизонтальном направлениях в любом месте по длине поручня.

Величина прогиба поручня под действием расчетной нагрузки должна быть не более 0,1 м.

Ограждения страховочные рассчитывают на прочность и устойчивость к действию гори-зонтальной сосредоточенной нагрузки 700 Н (70 кгс), приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине пролета.

Ограждения страховочные наружные, кроме того, должны рассчитываться на прочность от действия груза массой 100 кг, падающего с высоты 1 м от уровня рабочего места в середине пролета.

Высота защитных и страховочных ограждений должна быть не менее 1,1 м, сигнальных - от 0,8 до 1,1 м включительно.

Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.

Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте

на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.

Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.

У защитного ограждения:

а) расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости должно быть не более 0,45 м;

б) высота бортового ограждения должна быть не менее 0,10 м.

Размер ячейки сетчатого элемента ограждения должен быть не более 50 мм. Ячейка синтетического сетевого полотна должна выдерживать нагрузку до 1750 Н (175 кгс).

Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.

Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2001.

Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.

Элементы конструкций ограждений не должны иметь острых углов, режущих кромок, заусенцев.

Детали и сборочные единицы ограждений массой более 25 кг должны иметь монтажные петли или другие элементы для строповки.

Защитные и страховочные ограждения окрашиваются в желтый сигнальный цвет.

Срок эксплуатации ограждения указывается в Технических условиях предприятия-изготовителя и должен быть не менее:

5 лет - для металлических элементов;

2,5 лет - для деревянных элементов и синтетических сетевых полотен.

Контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений возлагается приказом по организации на производителей работ, мастеров, участковых механиков.

Ограждения должны входить в нормокомплект и закрепляться за комплексной или специализированной бригадой, из состава которой должны быть выделены специально обученные работники, на которых следует возлагать монтаж и демонтаж предохранительных инвентарных ограждений.

Элементы ограждений с обнаруженными неисправностями подлежат замене или ремонту.

Установку и снятие ограждений следует осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения строительно-монтажных работ.

Границы ограждаемого участка должны устанавливаться в технологических картах или проектах производства работ.

Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.

Требования к лестницам:

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими

дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.).

Подвесные лестницы и площадки, применяемые для работы на конструкциях, должны быть снабжены специальными захватами-крюками, обеспечивающими их прочное закрепление за конструкцию. Устанавливать и закреплять их на монтируемые конструкции следует до подъема последних.

Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики) должны изготавливаться из металла или пиломатериалов хвойных пород 1-го и 2-го сортов.

Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

Уклон лестниц при подъеме людей на леса не должен превышать 60°.

Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении.

В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а металлические - один раз в год.

Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в строительные конструкции здания.

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне и др.) на них должны быть башмаки из нескользящего материала.

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее за-крепления к строительной конструкции.

Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.

Не допускается выполнять работы:

- на переносных лестницах и стремянках около и над вращающимися работающими машинами, транспортерами;

- с использованием ручных машин и порохового инструмента;

- газо-и электросварочные;

- натяжение проводов и поддержание на высоте тяжелых деталей.

Для выполнения таких работ следует применять леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.

Не допускается применение переносных металлических лестниц в распределительном устройстве напряжением 220 кВ и ниже.

В открытом распределительном устройстве напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц разрешается при соблюдении следующих условий:

- лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ, работника, имеющего группу IV, из числа оперативного персонала;

- для снятия наведенного потенциала с переносной лестницы к ней должна быть присоединена металлическая цепь, касающаяся земли.

Меры безопасности при работе со строительными лесами

Леса и подмости должны быть инвентарными и изготовляться по типовым проектам. На них должны иметься паспорта завода-изготовителя.

Леса и подмости могут быть металлическими разборными или деревянными.

Перед началом эксплуатации строительных лесов, необходимо убедиться в правильности их монтажа. Особое внимание следует обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов. Надежность крепления проверяется приспособлением для контроля усилий заклинивания пробок, которое развивает усилие выдергивания около 300 к/гс.

Нагрузка на настилы лесов, подмостей и грузоподъемных площадок не должна превышать допустимой, установленной проектом. На лесах и подмостях должны быть плакаты с указанием допустимой нагрузки и схемы ее размещения.

Настилы лесов и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше от уровня земли, должны иметь ограждения, состоящие из стоек, перил ограждения высотой не менее 1,1 м, одного промежуточного горизонтального элемента или сетки и бортовой доски высотой не менее 0,15 м. Расстояние между стойками поручней должно быть не более 2 м. Ограждения и перила должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 70 кгс. Ширина настила на лесах должна быть не менее 1 м.

Запрещается сбрасывать с высоты демонтируемые части оборудования и мусор.

Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их комиссией и оформления акта. Акт приемки лесов утверждает главный инженер организации, принимающей леса в эксплуатацию и хранится у руководителя работ.

Леса, с которых более месяца работа не производилась, а также после дождя или оттепели, вызвавших их деформацию, должны быть исправлены и приняты вновь.

В процессе эксплуатации леса должен ежедневно осматривать руководитель работ с записью результатов осмотра в журнале.

Работа со случайных подставок (ящиков, бочек, досок и т.п.) запрещается.

Сборка и разборка лесов должны выполняться по наряду под руководством и наблюдением

производителя. Доступ посторонних людей в зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт.

На время работ на высоте проход внизу запрещается и опасная зона ограждается.

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний). Каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на высоте не более 2 м от рабочего.

Эл. провода, расположенные на расстоянии менее 5 м от металлических лесов, на время установки или разборки лесов должны быть обесточены или демонтированы.

При работе на высоте с лестниц, а также со стремянок с верхними площадками, не огражденными перилами, следует применять предохранительный пояс.

Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент за-прещается.

Металлические леса заземляются. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса оборудуются молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемника, токовода, заземлителя. Расстояние между молниеприемниками должно быть не более 20 м. Со-противление заземления должно быть не более 15 Ом.

Требования безопасности при монтаже и демонтаже стальных и сборных несущих конструкций

В процессе, монтажа монтажники должны находиться на ранее установленных и закрепленных конструкциях или на средствах подмащивания.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема для установки в проектное положение.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения, а там, где это невозможно - предохранительные пояса, страховочные канаты.

Электромонтажные и наладочные работы должны выполняться в пределах выделенного участка работ.

Безопасность работников при монтаже и демонтаже стальных и сборных несущих конструкций должна обеспечиваться применением:

1.	лестниц, настилов, подмостей;

2.	платформ, подъемных клетей, монтажных люлек и других аналогичных средств;

3.	ограждений;

4.	предохранительных поясов и стропов, предохранительных сетей;

5.	мобильных рабочих платформ;

6.	способов подъема и установки монтируемых несущих конструкций, исключающих их дисбаланс, неустойчивость или перекашивание в процессе этих операций.

Грузоподъемные крюки, захваты, зажимы и другие приспособления для подъема стальных и сборных несущих конструкций должны:

а)	иметь размеры, форму, обеспечивающие безопасный захват без повреждения частей несущих конструкций и их надежную транспортировку;

б)	иметь маркировку с указанием максимально разрешенной нагрузки при самых

неблагоприятных условиях подъема.

Подъем несущих конструкций и их частей должен производиться способами, исключающими их случайное вращение.

До начала подъема несущих конструкций на них должны быть установлены защитные ограждения (перила, рабочие площадки) элементами крепления подвесных лесов, предохранительных поясов и других средств, необходимых для обеспечения безопасности работников при последующих монтажных работах.

Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина фала предохранительного пояса).

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Элементы монтируемых конструкций или оборудование во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудовании во время их подъема и перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять на весу поднятые элементы конструкций и оборудование.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и под оборудованием до установки их в проектное положение и закрепления.

При необходимости нахождения работников под монтируемым оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие их безопасность.

Расчалки (штанги и т.п.) для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть закреплены на надежно установленных опорах. Количество расчалок, их материал и сечение, способы натяжения и места закрепления должны устанавливаться организационно-технической документацией. Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и оборудования. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается при исключении возможности их повреждения, и после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок.

При монтаже несущих конструкций работники должны быть обеспечены и обязаны использовать приспособления для управления их подъемом и спуском.

До освобождения от связи с подъемным устройством монтируемая несущая конструкция должна быть закреплена так, чтобы ее устойчивость не была нарушена под воздействием ветровых или воспринимаемых при монтаже нагрузок.

Части несущих стальных конструкций, монтируемые на большой высоте, по мере возможности должны собираться на земле.

Под зоной монтажа несущих конструкций на высоте опасное пространство должно быть

ограждено с установкой знаков безопасности и предупредительных плакатов, а в темное время суток или в условиях плохой видимости - сигнального освещения.

Демонтаж несущих конструкций производится поярусно, элементы несущих конструкций должны опускаться. Сбрасывание их с высоты не допускается.

При производстве демонтажа стальных несущих конструкций необходимо принятие мер против внезапного скручивания, сгибания, разрушения сборных стальных или железобетонных конструкций.

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев, предусмотренных проектом производства работ, не допускается.

До выполнения монтажных работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом, и машинистом грузоподъемного средства. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность.

При производстве монтажных работ не допускается использовать для закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без согласования с лицами, ответственными за их эксплуатацию.

При перемещении конструкций или оборудования расстояния между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, а по вертикали - не менее 0,5 м.

При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять требования, предъявляемые при монтажных работах.

До подъема конструкции должны быть проверены на отсутствие повреждений, очищены от грязи, наледи и т. п.

Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

При выполнении сборочных операций контроль совмещения отверстий, проверка совпадения отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается, проверка должна производиться конусными оправками, сборочными пробками и др.

Закрепление конструкций, установленных в проектное положение, должно производиться сразу после инструментальной проверки точности их положения.

При производстве работ на высоте электросети и другие инженерные системы, находящиеся в зоне работ, должны быть, как правило, отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.

В условиях взрывоопасной среды должны применяться инструмент, приспособления и оснастка, исключающие возможность искрообразования.

При перемещении конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых, если иные требования не установлены проектом.

При перемещении конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми

средствами должна быть исключена перегрузка любого из этих средств, для чего следует применять тормозные средства, обеспечивающие необходимое регулирование скорости спуска.

Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов грузоподъемных средств в процессе работ не должны превышать величину, указанную в паспорте или технических условиях на это грузоподъемное средство.

При спуске конструкций или оборудования по наклонной плоскости не допускается оставлять на уклоне конструкции, оборудование, перемещаемые по наклонной плоскости.

Требования безопасности и охраны труда при производстве газорезательных работ

К газорезательным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и имеющие соответствующее квалификационное удостоверение. До начала производства работ газорезчик должен быть ознакомлен с нарядом-допуском под роспись, получить разрешение ответственного лица на начало огневых работ и начать работы в присутствии ответственного за проведение работ.

Работники, занятые производством газопламенных и электросварочных работ, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Для защиты от искр и брызг расплавленного металла сварщик должен пользоваться защитными очками или защитным щитком, спецодеждой и перчатками. Допускается использование светофильтров.

Выполнение газопламенных работ (сварки, резки, строжки, газовой выплавки пороков металла и нагрева изделия) должно производиться на расстоянии не менее 10 м от переносных генераторов, 1,5 м - от газопроводов, 3 м - от газоразборных постов при ручных работах и 1,5 м - при машинных. Указанные расстояния относятся к газопламенным работам, когда пламя и искры направлены в сторону, противоположную источникам питания газами.

В случае направления пламени и искр в сторону источников питания газами должны быть приняты меры по защите их от искр или воздействия тепла пламени путем установки ме-таллических ширм.

Газорезчик в процессе работы обязан соблюдать следующие требования безопасности:

а) шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами. Переги-бать и переламывать шланги не допускается;

б) расстояние между кислородным и пропановым баллонами должно быть не менее 5 м;

в) перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего пропановый, а при тушении – наоборот);

г) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней пере-крыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается;

д) во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой;

е) емкости, в которых находились горючие жидкости, разрешается сваривать (резать) только после их очистки, промывки и просушки. Запрещается производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов под давлением;

ж) во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной газо-

воздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только пропана без кислорода;

з) разрезаемые конструкции и изделия должны быть очищены от краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями газа;

и) при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов конструкций;

к) при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала пропановый, затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде;

л) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от кислородных и пропановых баллонов не допускается.

Баллоны должны находиться от приборов отопления на расстоянии не менее 1 м, а от ис-точников тепла с открытым огнем и печей - не менее 5 м.

При газопламенных работах в закрытых емкостях или полостях конструкций газорезчик обязан выполнять следующие требования:

а) использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в особых случаях – шланговые противогазы;

б) размещать газовые баллоны вне емкостей;

в) выполнять работы со страхующими, которые должны находиться вне емкости и дер-жать один конец веревки, второй конец должен быть прикреплен к предохранительному поясу газорезчика;

г) провести проверку в местах возможного скопления взрывопожароопасных газов до начала производства;

д) не допускать одновременно производства газопламенных и электросварочных работ.

При использовании газовых баллонов газорезчик обязан выполнять следующие требования безопасности:

а) хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, про-шедшими обучение по обращению с ними; перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в предохранительных колпаках на специальных тележках, контейнерах или других устройствах, обеспечивающих устойчивость положения баллонов;

б) хранить газовые баллоны - в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих до-ступ посторонних лиц;

в) производить отбор кислорода из баллона до минимально допустимого остаточного давления - 0,5 атм.

г) применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые в белый.

При производстве газопламенных работ с применением пропан-бутановых смесей газо-резчик обязан выполнять следующие требования:

а) применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, окрашенные в красный цвет;

б) не допускать нахождения более одного баллона с пропан-бутановой смесью на рабочем месте;

в) следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым зажиганием вы-пускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь паров, газов и воздуха.

Закрепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а так-же в местах наращивания рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами.

Максимальная длина газорезательных шлангов 40 м.

Минимальная длина участка стыкуемых шлангов должна быть не менее 3 м; количество стыков на шлангах не должно быть более двух.

Шланги при газовой сварке должны быть защищены от возможных повреждений. При укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание и перегибание.

Запрещается пользоваться замасленными шлангами. Не должно допускаться попадание на шланги искр, огня или тяжелых предметов, а также воздействие высоких температур. Не реже одного раза в месяц шланги должны подвергаться осмотру и испытанию.

Запрещается проведение газосварочных работ с приставных лестниц и стремянок. Для выполнения таких работ следует применять леса или стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов других ГГ - не менее 1 м.

Оборудование для газопламенной обработки (резки) должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.008—75*, ГОСТ 12.2.003—91 и ГОСТ 12.2.049—80.

Накидные гайки и штуцера для подключения горючих газов должны иметь левую резьбу и отличительные метки по ГОСТ 2904—91.

Для газовых коммуникаций оборудования должны применяться резиновые рукава по ГОСТ 9356—75, стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704—91 — для кислородных коммуникаций при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и коммуникаций газов-заменителей ацетилена при рабочем давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2), стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8732—78 и ГОСТ 8734—75 — для кислородных коммуникаций при рабочем давлении свыше 2,5 МПа (25 кгс/см2) до 6,4 МПа (64 кгс/см2) и ацетиленовых коммуникаций.

10.	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1.	Пожарная безопасность на строительной площадке, на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

-	ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования».

-	ППБ-01-03. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

-	СП 12.13130-2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

-	ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. «Взрывобезопасность. Общие требования».

2.	На территории строительного городка запрещается:

-	загромождать проезды, подъезды разрывы между вагончиками, материалами, оборудованием, механизмами и т.п.

-	оставлять на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом, емкости с ЛВЖ и ГЖ.

-	разводить костры, применять открытый огонь.

-	в вагонах-домиках загромождать основные и запасные эвакуационные выходы хранить в помещениях взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

-	применять самодельные нагревательные приборы.

-	пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

-	применять самодельные плавкие вставки.

-	оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

-	эксплуатировать электронагреватели со снятым защитным колпаком.

-	осматривать и ремонтировать бытовые электроприборы под напряжением.

-	применять для освещения свечи и другие источники открытого огня.

-	включать в сеть бытовые электроприёмники без штепсельного соединения заводского изготовления.

-	сушить одежду и другие СИЗ на поверхности нагревательных приборов.

-	перегружать электросеть свыше установленной мощности (более 10 кВт).

На территории временного городка должно быть выделено место для курения, согласованное с пожарной охраной или лицом, ответственным за пожарную безопасность городка, обозначенное табличкой с надписью: «Место для курения» и оборудованное ёмкостью с водой.

На территории строительства в местах, определенных пожарной охраной, должны быть размещены щиты (ЩП-В) с минимальным набором пожарного оборудования (инвентаря).

Каждая строительная машина, а также каждый вагон-домик временного городка должны быть оснащены огнетушителями ОУ-5, не менее чем двумя.

На стройплощадке Генподрядчик обеспечивает постоянное нахождение пожарной автоцистерны с объемом бака пенообразователя не менее 150л, заполненную 5..6% раствором пенообразователя, или цистерны с мотопомпой МП-1600, укомплектованную рукавами, стволами и пеногенераторами.

У въезда на стройплощадку Генподрядчик устанавливает план пожарной защиты с нанесением строящихся и вспомогательных зданий и сооружений, въездами и подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

3.	Все проживающие в вагонах-домиках обязаны ознакомиться с инструкцией о мерах пожарной безопасности, которая вывешивается в каждом вагоне на видном месте.

4.	При проведении огневых работ запрещается:

-приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

-использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефти;

-допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

-допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми сжиженными газами;

-производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и отделкой помещений с применением горючих материалов;

-использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.

5.	На месте проведения огневых работ должны быть следующие первичные средства

пожаротушения:

•	кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2 х 2м или 2 х 3 м - 2 шт.;

•	огнетушители порошковые ОП-100 - 1шт., ОП-50 - 2шт.;

•	лопата штыковая - 1 шт.;

•	ведро - 2 шт.;

•	лом - 1 шт.;

•	топор - 1 шт.

Все перечисленные средства должны быть окрашены в соответствии с требованиями НПБ-160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности».

6.	Оснащение временного городка первичными средствами пожаротушения

Огнетушитель порошковый ОП-100    	2 шт.

Лом	                                                                2 шт.

Крюк с деревянной рукояткой	            1 шт.

Ведро                                                      	2 шт.

Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покры¬вало из негорючего материала) размером 2 х 2м или 2 х 3 м	2 шт.

Лопата штыковая	                                      2 шт.

Лопата совковая	                                      2 шт.

Ящик с песком	                                      1 шт.

7.         Федеральный закон о пожарной безопасности, Правила пожарной безопасности, а также постановления правительства требуют проведения обучения по курсу пожарно-технического минимума: руководителей и главных специалистов предприятий, лиц, ответственных за пожарную безопасность, лиц, занятых выполнением работ повышенной пожарной опасности (электрики, сварщики и др.).

Пожарно-технический минимум (или пожарный минимум) - это основной вид обучения работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения специальных правил пожарной безопасности. Все работники, задействованные при проведении работ на объекте, обязательно должны проходить специальную подготовку по пожарной безопасности, состоящую из противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму.

8.           Противопожарный инструктаж (пожарный инструктаж либо инструктаж пожарной безопасности) - это доведение до работников предприятия основных требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара. Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения. Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на:

•	вводный;

•	первичный;

•	повторный;

•	внеплановый;

•	целевой.

Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на предприятии.

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными

Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с работниками предприятия лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности.

Целевой противопожарный инструктаж проходят работники предприятий, подразделений, направленные для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории; разовых работ и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производства работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы.

Результаты обучения фиксируются в журнале противопожарного инструктажа.

9.	Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:

•	организовать выполнения мероприятий по безопасному проведению работ;

•	провести вводный и первичный инструктаж по пожарной безопасности исполнителей огневых работ;

•	проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;

•	обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения (см. выше), а работающих средствами индивидуальной защиты (защитные очки, щитки);

•	руководить работами и контролировать их выполнение;

•	не допускать применение спецодежды со следами бензина, керосина, масел.

10.	Исполнители огневых работ обязаны:

o	иметь при себе квалификационное удостоверение и талоны по технике безопасности и пожарной безопасности;

o	получить инструкции по безопасному проведению огневых работ, расписаться в журнале и в наряде-допуске;

o	ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

o	приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведен работ;

o	выполнить только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

o	соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

o	уметь пользоваться средствами пожаротушения;

o	в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к ликвидации пожара, телефон 01.

11.	 Во время выполнения сварочных и других огневых работ работники обязаны иметь при себе талон по технике пожарной безопасности, а также наряд на право проведения времен¬ных работ в конкретном месте.

При выполнении сварочных и других огнеопасных работ на высоте (с лесов, подмостей, люлек) должны быть приняты меры для ограничения разлета и падения частиц расплавленного металла на сгораемые конструкции, оборудование и материалы. В необходимых случаях, особенно в местах наличия сгораемых материалов и прохода людей, должны быть выгорожены нижние отметки и поставлены наблюдающие, а также вывешены запрещающие и указательные знаки.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице ниже в зависимости от высоты расположения точки сварки (резки).

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией,

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус зоны, м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Запрещается приступать к огневым работам:

•	если не выполнены противопожарные мероприятия, не подготовлены средства пожаротушения и не оформлены наряд и допуск на временное проведение этих работ;

•	если неисправна аппаратура;

•	если на оборудовании и вблизи строительных конструкций (менее 20м) имеются свежеокрашенные поверхности или проводятся окрасочные работы;

•	ученикам сварщика или газосварщика в отсутствие прикрепленного к ним квалифицированного рабочего, а также другим рабочим, не прошедшим обучение, проверку знаний правил (технической эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности) и не имеющим права производства огнеопасных работ;

•	в рабочей одежде и рукавицах, пропитанных горючими жидкостями или мастиками;

•	если сварочные провода оголены, с плохой изоляцией или не изолированы в местах соединения, а также если их сечение не обеспечивает протекания допустимого номинального сварочного тока;

•	если при пересечении сварочным электрокабелем трубопроводов, особенно с горючими

газами и жидкостями, не выполнена в этих местах дополнительная изоляция или воздушная подвеска этих кабелей.

При авариях временные сварочные и другие огнеопасные работы должны проводиться под непосредственным наблюдением начальника участка или по его указанию другого ответственного инженерно-технического работника этого участка.

После окончания рабочей смены все газовые баллоны, аппараты резки с применением горючих жидкостей следует убирать в места постоянного их хранения, а электросварочные агрегаты отключать от электросети. На период перерывов (на обед и т.п.) баллоны с газами, аппаратуру электросварки, резки материалов надо отключать, шланги освобождать от горючих жидкостей и газов.

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках.

Запрещается подвергать газовые баллоны длительному воздействию прямых солнечных лучей, а также нагреву от других излучающих источников тепла.

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается.

При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или ГГ должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

12. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

•	незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), старшему должностному лицу или диспетчеру (оператору) МДП или другого пункта управления объекта;

•	принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

На месте производства работ приказом по подрядной организации, из числа работающих должен создаваться боевой расчет ДПД с распределением обязанностей согласно утвержденному табелю.

Руководители и должностные лица объектов, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития опасных факторов пожара);

- прекратить все работы в здании или сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, работе автоматических (стационарных) средств противопожарной защиты и других противоаварийных систем, также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.	Мероприятия по охране окружающей среды следует выполнить, руководствуясь следующими нормативными документами:

- СНиП III-42-80*. Магистральные нефтепроводы (раздел 13. Охрана окружающей среды);

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные нефтепроводы (раздел 9. Охрана окружающей среды);

- ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды;

- Постановление Правительства РФ №632 от 28.08.1992;

- Федеральный Закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;

- Федеральный Закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г.;

- Федеральный Закон №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г.;

- Федеральный Закон №74-ФЗ «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006г.;

- Работы на Объекте следует выполнить с учётом природоохранного законодательства РФ.

2.	Лица, ответственные за производство работ, несут ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение федерального законодательства РФ по охране природы. Лица, ответственные за обращение с опасными отходами должны быть обучены и иметь свидетельство (или иной документ) на право обращения с опасными отходами.

3.	Перед началом работ следует назначить лиц, ответственных за обращение с опасными

отходами, ответственных за обеспечение охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности при проведении строительно-монтажных и наладочных работ.

4.	Охрану окружающей среды следует выполнить в соответствии с ППР и иметь целью полное исключение или сведение к минимуму ущерба: природным земельным ресурсам, освоенным земельным ресурсам, природным водным ресурсам, атмосферному воздуху, растительности, животному миру, ландшафтам.

5.	В процессе производства работ необходимо минимизировать воздействие на окружающую среду и причинение ущерба природным ресурсам. К природоохранным мероприятиям относятся все виды деятельности в период строительства, направленные на снижение отрицательного воздействия на природную среду и рациональное использование природных ресурсов.

6.	Отрицательные воздействия на природную среду в период работ на Объекте:

•	загрязнение атмосферного воздуха выбросами выхлопных газов от строительной техники и от автотранспорта при доставке грузов на площадку, выбросами при производстве изоляционных и сварочных работ, выбросами от работы ДЭС, строительных машин и автотранспорта;

•	механическое нарушение почвенного покрова и грунтов;

•	образование и размещение отходов, образующихся при реконструкции.

7.	Основными мероприятиями по охране окружающей среды являются:

- сбор и утилизация отходов производства.

8.	На всех этапах проведения работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:

•	захламление территории строительными и прочими отходами;

•	разлив горючесмазочных материалов, слив отработанного масла,

•	мойку автомобилей в неустановленных местах (в т. ч. в водоохранных зонах) и т. п. (РД 39-00147105-015-98, п.15.2).

Запрещается:

-	проведение работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом производства работ.

-	использование плодородного слоя почвы для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений.

9.	 Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период работ на

Объекте следует выполнить следующие мероприятия:

•	Исключить применение в процессе строительства веществ, строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;

•	Исключить разведение костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

•	Проводить постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

•	Исключить использование оборудования, выбросы которого значительно превышают нормативно-допустимые;

•	Предусмотреть оперативное реагирование на все случаи нарушения природоохранного законодательства;

•	Осуществлять периодический контроль содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах (при прохождении ежегодного ТО и получении талона дымности);

•	Осуществлять контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами подрядчика);

•	Не допускать к эксплуатации машины и механизмы в неисправном состоянии. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при строительстве нефтепровода направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов на территории проведения строительных работ.

10.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ строительными машинами и механизмами являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести следующее:

•	приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

•	проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;

•	недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС;

•	организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных средств по площадке с минимальным совпадением по времени;

•	обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 - 15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;

•	применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;

•	подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду;

осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных пунктов. Источниками шума при производстве работ будут являться движущиеся строительные машины и механизмы на

площадке, производственные и складские площадки, вахтовый транспорт в городках, дизель генераторы.

Для снижения шумового эффекта рекомендуется не производить одновременный запуск нескольких двигателей после перерыва в работе.

Наиболее значительными воздействиями на атмосферу являются выбросы вредных веществ от стационарных (дизель генераторы) и передвижных (строительная техника) источников.

Площадки размещения транспорта имеют твердое гидроизоляционное основание; они располагаются с учетом розы ветров, с подветренной стороны по отношению к поселку строителей, для уменьшения распространения на поселок зоны повышенного содержания загрязняющих выбросов и снижения уровня шума в поселке при запуске двигателей. При этом учтены аналогичные требования ближайших населенных пунктов.

В течение дня самым большим источником шумового воздействия является дизель- генератор. Для снижения шумового воздействия дизели устанавливаются в укрытиях.

Дизель генератор размещают с подветренной стороны по отношению к временному поселку строителей, на максимально возможном удалении от него. Он должен устанавливаться на твердом основании из дорожных бетонных плит.

Помимо выше изложенного необходимо необходимо до начала строительства получать разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Ростехнадзоре по территории, на которой производятся СМР.

11.	 Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод

Для защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод при производстве работ предусмотрены следующие мероприятия:

•	исключить мойку строительной техники и автотранспорта в водоохранной зоне рек;

•	исключить размещение в водоохранной зоне стоянки транспортных средств.

Мероприятия, предусмотренные для защиты подземных и поверхностных вод при производстве работ, служат также и для защиты земель.

12.	 Мероприятия по охране водных объектов.

Мероприятия по охране водных объектов являются частью мероприятий по снижению негативного воздействия от строительной деятельности и направлены на предупреждение загрязнения водных объектов и нарушения водного режима на всей территории проведения строительных работ.

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах прибрежных защитных полос запрещается движение автомобилей и тракторов, кроме

автомобилей специального значения.

13.	 Мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия на земли.

Для снижения воздействия на поверхность земель в период работ на Объекте следует выполнить следующие мероприятия:

-	соблюдать минимально необходимые размеры площадки строительства;

-	выполнить своевременную уборку мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства;

-	производить сбор очищаемого изоляционного слоя в контейнеры;

-	применять строительные материалы, имеющие сертификаты качества.

14.	 Мероприятия по охране почв.

Нарушения почвенного покрова происходят при выполнении практически всех работ при строительстве магистрального трубопровода.

Выполнение строительных работ, складирование и перемещение материалов и конструкций зданий и сооружений производить в границах участков, отведенных под строительство, временные и постоянные сооружения.

Передвижение транспортных средств производить по подготовленным дорогам, с соблюдением графиков перевозок, грузоподъемности транспортных средств, мостов и переездов.

Стоянка техники, ее ремонт и заправка ГСМ - в специально отведенных и оборудованных местах. Ликвидация разливов ГСМ - с помощью сорбентов, снятие и удаление загрязненного грунта (сдача на утилизацию в специализированные предприятия по договору Подрядчика). Не допускать сброса на рельеф неочищенных бытовых и хозяйственных стоков. Бытовые и хозяйственные стоки следует накапливать в выгребных гидроизолированных ёмкостях с последующим вывозом на очистные сооружения по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Выполнение противоэрозионных мероприятий в соответствии с проектом. Сбор и утилизация с территории строительства производственных и бытовых отходов. Соблюдение ограничений на производство работ в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов. Сохранение растительности и почвенного покрова на участках склонов выше и ниже нарезаемых полок. Выполнение защитно-укрепляющих мероприятий в соответствии с проектом.

15.	 Мероприятия по обращению с отходами.

Мероприятия по обращению с отходами направлены на предупреждение загрязнения территории проведения строительных работ и прилегающих участков отходами производства и потребления. Подрядной организации перед проведением СМР необходимо получить лимиты на размещение, хранение и утилизацию отходов.

Источниками образования производственных отходов при строительстве является большинство этапов строительно-монтажных работ; при обслуживании строительной техники и автотранспорта (нефтезагрязненный грунт при случайных проливах горючего во время заправки строительной техники из топливозаправщиков на трассе; промасленная ветошь, мелкий металлолом); твердые бытовые отходы (в том числе пищевые); жидкие отходы (хозбытовые и фекальные стоки).

Технология производства работ предусматривает регламентированное количество используемых

материалов для строительства, поэтому отходы от производства невелики.

Большое количество материалов, которые могут выступать в качестве отходов, используются как подсобная оснастка или приспособления.

Одним из основных мероприятий по организации управления отходами и снижению их негативного воздействия на окружающую среду является разработка проекта нормативного образования, размещения отходов производства, в котором приводятся все производственные и бытовые отходы, образующиеся в период строительства.

Масла отработанные, образующиеся при техническом обслуживании строительной техники накапливаются на производственной базе, а затем вывозятся на специализированные предприятия, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Замена аккумуляторных батарей производится выездными бригадами по мере необходимости (выхода из строя или истечения гарантийного срока), обученными по обращению с отходами.

Обтирочные материалы накапливается в металлических ящиках. Перед вывозом отхода на утилизацию обтирочные материалы помещается в полиэтиленовые мешки и вывозится специализированным автотранспортом по договору с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Строительные отходы (железобетонные изделия, цемент, кирпич, строительные растворы и др.), которые являются практически не опасными, предусматривается использовать для отсыпки и ремонта дорог и других строительных целях или собирать в бункеры и вывозить автотранспортом на санкционированные свалки для утилизации твердых отходов, с заключением договора с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Отходы металлического лома (черный, цветной, металлическая стружка) накапливаются на специальной площадке. Лом цветных металлов (кусковой и отходы кабелю и проводов) собирается в специальных металлических контейнерах, установленных на той же площадке. Контейнеры должны быть снабжены крышками.

Отходы металлического лома подлежат реализации на базах «Вторчермета», имеющих лицензию.

Отходы лакокрасочных материалов в соответствующей таре отправляются в специализированные организации по сбору вторичного сырья, имеющие лицензию по обращению с отходами.

Подрядчик до начала производства работ заключает договора на вывоз отходов. Количество образования всех видов отходов зависит от количества и состояния машин и механизмов, объема строительно-монтажных, земляных и др. работ, численности работающих.

Отходы ТБО следует вывезти на санкционированные полигоны.

До начала работ необходимо оформить лимиты на размещение отходов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на лицо, имеющее свидетельство на право обращения с опасными отходами, назначенное по приказу.

16.	До начала работ на Объекте следует получить:

-	Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

-	Договора со специализированными организациями, имеющими лицензию на утилизацию отходов I-III класса опасности.

-	Паспорта опасных отходов всех классов опасности.

-	Документы подтверждающие приёмку твёрдых бытовых отходов с участка работ.

-	Справки (акт выполненных работ) о приеме отходов I - III класса опасности.

-	Программу производственного экологического контроля.

-	Ежегодная отчетность по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (возхоз).

-	Ежеквартальное согласование платежей за негативное воздействие с органами Ростехнадзора, ежеквартальная оплата в сроки установленные законодательством.

-	Приказ о назначении лица из числа сотрудников ЗАО ПГ «Промстрой» ответственного за охрану окружающей среды и экологическую безопасность, прошедшего соответствующее обучение.

17.	Мероприятия по охране окружающей природной среды.

При подготовке и производстве строительно-монтажных работ следует выполнить:

-	обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

-	применение материалов, не оказывающих вредного влияния на окружающую среду;

-	запрещение проезда транспорта вне отведенного землеотвода;

-	оснащение площадки строительства инвентарными контейнерами;

-	сбор производственных и бытовых отходов от строительства городка в контейнеры и вывоз их на ближайшие свалки по договорам;

-	слив отработанных горюче-смазочных материалов производить в емкости, расположенные в специально отведенном и оборудованным месте с обвалованием при наличии сорбента;

-	соблюдение требований органов охраны природы;

-	техническое обслуживание машин и механизмов, не допускающим фильтрацию горюче-смазочных материалов;

-	производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных ОПОС и ППР;

-	стоянку автомашин необходимо располагать за пределами водоохраной зоны реки и на расстоянии не менее 100 м от жилого поселка. Стоянка машин должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения, а именно ящиками с песком, асбестовым полотном, огнетушителями;

12.	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проектная документация разработана в соответствии со следующими основными нормативными документами:

1.	ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

2.	ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

3.	ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования

безопасности»;

4.	ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

5.	ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

6.	ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

7.	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;

8.	ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности»;

9.	ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;

10.	ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;

11.	ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению»;

12.	ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

13.	ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

14.	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

15.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

16.	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство»;

17.	СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

18.	СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

19.	СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

20.	СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

21.	СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

22.	СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

23.	СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

24.	СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

25.	СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

26.	ВСН 199-84 «Проектирование и строительство временных поселков транспортных

строителей»;

27.	«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ, издание седьмое) с дополнениями;

28.	ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (с изм., внесенными РД 24.090.102-01)

29.	ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

30.	НПБ-160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности»;

31.	РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;

32.	ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, с изменениями и дополнениями»;

33.	ПОТ РО 14000-007-98 «Охрана труда при складировании материалов»;

34.	ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте»;

35.	ПОТ РМ -007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

36.	ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах;

37.	ПОТ РМ 017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах;

38.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

39.	СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

40.	СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

41.	СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

42.	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

43.	Пособие к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства» (ЦНИИОМТП);

44.	Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства (ЦНИИОМТП);

45.	Пособие к СНиП 3.01.01-85* «Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода».